KNC BRASIL

C O N S T R U T O R A

PROPOSTA DE PREÇO

Produção de Unidades Habitacionais
em Área Urbana do Município de Arari/MA

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 5.460.000,00

N° DA PROPOSTA: 039584/2025

Arari - MA

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Engenheiro Civil — CREA: 1118401719MA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

Obra: Produção de 40 Unidades Habitacionais em Arari/MA (FNHIS Sub 50)

Base de Preços: SINAPI 05/2026 - Maranhão (Sem Desoneração)

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado — Horista 112,73% / Mensalista 70,19%

| Item | Descrição | Total (R$) | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.677,08 | 0,07% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52.340,52 | 0,96% |
| 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 799.176,40 | 14,64% |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 500.444,40 | 9,17% |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 916.780,80 | 16,79% |
| 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 885.401,60 | 16,22% |
| 7 | REVESTIMENTOS | 787.346,40 | 14,42% |
| 8 | PAVIMENTAÇÕES | 588.205,60 | 10,77% |
| 9 | INSTALAÇÕES | 426.024,24 | 7,80% |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 104.101,60 | 1,91% |
| 11 | REDE DE ESGOTO | 413.104,40 | 7,57% |
| 12 | LOÇAS E METAIS | 125.860,80 | 2,31% |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | 24.289,20 | 0,44% |
|  | TOTAL GERAL | 5.460.000,00 | 100,00% |

# ORÇAMENTO SINTÉTICO

| Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. c/ BDI | Total (R$) | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 521352.16 | 9,55% |
| 1.1 | 1.1.0.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANI | M2 | 6.48 | 567.45 | 3677.08 | 0,07% |
| 1.2 | 1.10.0.1 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 320 | 10.64 | 3404.8 | 0,06% |
| 1.3 | 1.10.0.3 | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 | UN | 160 | 16.06 | 2569.6 | 0,05% |
| 1.4 | 1.10.0.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3 | UN | 320 | 8.07 | 2582.4 | 0,05% |
| 1.5 | 1.10.0.5 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 204 | 6.4 | 1305.6 | 0,02% |
| 1.6 | 1.10.0.6 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 348 | 29.27 | 10186 | 0,19% |
| 1.7 | 1.10.0.7 | PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO. AF_01/2020 | UN | 40 | 357.57 | 14302.8 | 0,26% |
| 1.8 | 1.10.0.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | UN | 40 | 77.83 | 3113.2 | 0,06% |
| 1.9 | 1.10.0.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | UN | 120 | 81.67 | 9800.4 | 0,18% |
| 1.10 | 1.10.0.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_01/2020 | UN | 160 | 15.9 | 2544 | 0,05% |
| 1.11 | 1.10.0.12 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM. AF_03/2024 | UN | 40 | 190.14 | 7605.6 | 0,14% |
| 1.12 | 1.10.0.13 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔMETRO | UN | 40 | 187.98 | 7519.2 | 0,14% |
| 1.13 | 1.10.0.19 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_06/2021 | UN | 40 | 365.63 | 14625.2 | 0,27% |
| 1.14 | 1.10.0.22 | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". AF_04/20 | UN | 40 | 23.6 | 944 | 0,02% |
| 1.15 | 1.10.0.23 | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1". AF_04/2024 | UN | 80 | 31.47 | 2517.6 | 0,05% |
| 1.16 | 1.10.0.25 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 | UN | 320 | 10.64 | 3404.8 | 0,06% |
| 1.17 | 1.10.0.26 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | UN | 160 | 14.75 | 2360 | 0,04% |
| 1.18 | 1.10.0.29 | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | UN | 120 | 20.62 | 2474.4 | 0,05% |
| 1.19 | 1.10.0.32 | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 | M | 422 | 23.16 | 9773.6 | 0,18% |
| 1.20 | 1.11.0.1 | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | UN | 120 | 12.48 | 1497.6 | 0,03% |
| 1.21 | 1.11.0.3 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | UN | 80 | 12.24 | 979.2 | 0,02% |
| 1.22 | 1.11.0.4 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 | UN | 80 | 18.68 | 1494.4 | 0,03% |
| 1.23 | 1.11.0.5 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 33.87 | 1354.8 | 0,02% |
| 1.24 | 1.11.0.6 | TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 29.78 | 1191.2 | 0,02% |
| 1.25 | 1.11.0.8 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 12.13 | 485.2 | 0,01% |
| 1.26 | 1.11.0.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | M | 134 | 25.88 | 3468 | 0,06% |
| 1.27 | 1.11.0.10 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL DESCARGA. AF_0 | M | 408.4 | 32.33 | 13203.6 | 0,24% |
| 1.28 | 1.11.0.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMADA/VENTILAÇÃO. | M | 160 | 15.01 | 2401.6 | 0,04% |
| 1.29 | 1.11.0.12 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 | M | 1352 | 45.03 | 60880.4 | 1,12% |
| 1.30 | 1.11.0.13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,6X0,6X | UN | 200 | 723.45 | 144690 | 2,65% |
| 1.31 | 1.11.0.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 61.34 | 2453.6 | 0,04% |
| 1.32 | 1.11.0.15 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 24.26 | 970.4 | 0,02% |
| 1.33 | 1.11.0.16 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 25.46 | 1018.4 | 0,02% |
| 1.34 | 1.11.0.17 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/2020 | UN | 40 | 360.9 | 14436 | 0,26% |
| 1.35 | 1.12.0.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. AF_01/2020 | UN | 40 | 730.13 | 29205.2 | 0,53% |
| 1.36 | 1.12.0.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. AF_01/2020 | UN | 40 | 386.17 | 15446.8 | 0,28% |
| 1.37 | 1.12.0.3 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA. | UN | 28.8 | 529.08 | 15237.6 | 0,28% |
| 1.38 | 1.12.0.4 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L. AF_01/2020 | UN | 40 | 697.25 | 27890 | 0,51% |
| 1.39 | 1.12.0.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. AF_01/2020 | UN | 40 | 110.22 | 4408.8 | 0,08% |
| 1.40 | 1.12.0.6 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS. A | UN | 40 | 83.31 | 3332.4 | 0,06% |
| 1.41 | 1.13.0.1 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019 | UN | 40 | 7.25 | 290 | 0,01% |
| 1.42 | 1.13.0.3 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/2019 | M2 | 646 | 4.65 | 3004 | 0,06% |
| 1.43 | 1.13.0.4 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1436 | 2.02 | 2900.8 | 0,05% |
| 1.44 | 1.13.0.6 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019 | M2 | 1898.4 | 7.1 | 13478.8 | 0,25% |
| 1.45 | 1.13.0.7 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 672 | 1.32 | 887.2 | 0,02% |
| 1.46 | 1.13.0.8 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. AF_04/2019 | M2 | 636.8 | 2.16 | 1375.6 | 0,03% |
| 1.47 | 1.13.0.9 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_04/2019 | UN | 80 | 608.25 | 48660.28 | 0,89% |
| 2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 52340.52 | 0,96% |
| 2.1 | 1.2.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 4361.71 | 52340.52 | 0,96% |
| 3 |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES |  |  |  | 811362.48 | 14,86% |
| 3.1 | 1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM | M3 | 349.6 | 48.77 | 17050 | 0,31% |
| 3.2 | 1.3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/ | M2 | 187.2 | 6.4 | 1198.08 | 0,02% |
| 3.3 | 1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO O | M2 | 187.2 | 53.11 | 9942 | 0,18% |
| 3.4 | 1.3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM | M2 | 582.4 | 233.24 | 135838.8 | 2,49% |
| 3.5 | 1.3.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 2028 | 16.69 | 33847.2 | 0,62% |
| 3.6 | 1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 308 | 20.13 | 6200 | 0,11% |
| 3.7 | 1.3.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 1560 | 21.62 | 33727.2 | 0,62% |
| 3.8 | 1.3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA. AF_01/ | M3 | 56.4 | 1115.73 | 62927.2 | 1,15% |
| 3.9 | 1.3.1.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUS | M3 | 283.6 | 33.24 | 9426.8 | 0,17% |
| 3.10 | 1.3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA. AF_01 | M3 | 218.4 | 134.44 | 29361.6 | 0,54% |
| 3.11 | 1.3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO O | M2 | 273.2 | 53.11 | 14509.6 | 0,27% |
| 3.12 | 1.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA | M2 | 1143.2 | 93.18 | 106523.2 | 1,95% |
| 3.13 | 1.3.2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 3216 | 18.7 | 60139.2 | 1,10% |
| 3.14 | 1.3.2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 308 | 20.13 | 6200 | 0,11% |
| 3.15 | 1.3.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | KG | 1560 | 21.62 | 33727.2 | 0,62% |
| 3.16 | 1.3.2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 | M3 | 76.4 | 922.35 | 70467.6 | 1,29% |
| 3.17 | 1.3.2.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS. AF_08/2023 | M3 | 283.6 | 33.24 | 9426.8 | 0,17% |
| 3.18 | 1.3.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT | M2 | 1358 | 6.54 | 8881.2 | 0,16% |
| 3.19 | 1.3.3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A | M2 | 1358 | 64.68 | 87835.6 | 1,61% |
| 3.20 | 1.3.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEM | M2 | 1358 | 54.59 | 74133.2 | 1,36% |
| 4 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 505170.96 | 9,25% |
| 4.1 | 1.4.0.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, EM | M2 | 575.6 | 93.18 | 53634.4 | 0,98% |
| 4.2 | 1.4.0.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM | M2 | 821.6 | 83.35 | 68480.4 | 1,25% |
| 4.3 | 1.4.0.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAR | M2 | 165.2 | 166.91 | 27573.6 | 0,51% |
| 4.4 | 1.4.0.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE | KG | 2816 | 17.33 | 48793.6 | 0,89% |
| 4.5 | 1.4.0.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE | KG | 600 | 17.33 | 10398 | 0,19% |
| 4.6 | 1.4.0.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE | KG | 2612 | 16.3 | 42575.6 | 0,78% |
| 4.7 | 1.4.0.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE | KG | 3424 | 14.54 | 49784.96 | 0,91% |
| 4.8 | 1.4.0.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIM | M2 | 230.8 | 262.73 | 60638 | 1,11% |
| 4.9 | 1.4.0.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES. AF_ | M3 | 51.2 | 1157.13 | 59245.2 | 1,09% |
| 4.10 | 1.4.0.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM BALDES EM EDIF | M3 | 71.2 | 1180.44 | 84047.2 | 1,54% |
| 5 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 885342.72 | 16,22% |
| 5.1 | 1.5.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONT | M2 | 3460 | 116.94 | 404612.4 | 7,41% |
| 5.2 | 1.5.0.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03 | M | 648 | 67.93 | 44018.8 | 0,81% |
| 5.3 | 1.5.0.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. | M | 368 | 52.49 | 19316.32 | 0,35% |
| 5.4 | 1.5.0.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃ | M2 | 134.4 | 1076.63 | 144699.2 | 2,65% |
| 5.5 | 1.5.0.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 100X1 | M2 | 104 | 431.17 | 44841.6 | 0,82% |
| 5.6 | 1.5.0.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 | M2 | 112 | 615.89 | 68979.6 | 1,26% |
| 5.7 | 1.5.0.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X80 CM. AF_11/2024 | M2 | 19.2 | 815.1 | 15650 | 0,29% |
| 5.8 | 1.5.0.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO POPUL | UN | 120 | 1193.54 | 143224.8 | 2,62% |
| 6 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 916780.8 | 16,79% |
| 6.1 | 1.6.0.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA T | M2 | 2939.6 | 101.01 | 296928.8 | 5,44% |
| 6.2 | 1.6.0.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM | M2 | 2939.6 | 59.22 | 174083.2 | 3,19% |
| 6.3 | 1.6.0.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 4152 | 14.9 | 61864.8 | 1,13% |
| 6.4 | 1.6.0.4 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 21040 | 3.65 | 76796 | 1,41% |
| 6.5 | 1.6.0.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA. AF_07/2019 | M | 426 | 32.55 | 13866.4 | 0,25% |
| 6.6 | 1.6.0.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO AP | UN | 160 | 1832.76 | 293241.6 | 5,37% |
| 7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 797702.2 | 14,61% |
| 7.1 | 1.7.0.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT | M2 | 5444 | 5.88 | 32010.8 | 0,59% |
| 7.2 | 1.7.0.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. A | M2 | 177.6 | 8.24 | 1463.6 | 0,03% |
| 7.3 | 1.7.0.3 | EMBOÇO, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA < 5M². AF_03 | M2 | 939.6 | 38.24 | 35930.4 | 0,66% |
| 7.4 | 1.7.0.4 | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA ENTRE 5 | M2 | 3202 | 34.35 | 109988.8 | 2,01% |
| 7.5 | 1.7.0.5 | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA > 10M². | M2 | 1302.4 | 30.34 | 39514.8 | 0,72% |
| 7.6 | 1.7.0.6 | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, TETO. AF_03/2024 | M2 | 177.6 | 41.89 | 7439.6 | 0,14% |
| 7.7 | 1.7.0.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, MEIA ALTUR | M2 | 786 | 92.57 | 72760 | 1,33% |
| 7.8 | 1.7.0.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, ALTURA INT | M2 | 153.6 | 86.07 | 13220.4 | 0,24% |
| 7.9 | 1.7.0.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (COM VÃOS). AF_10/202 | M2 | 1214 | 8.59 | 10428.2 | 0,19% |
| 7.10 | 1.7.0.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM VÃOS). AF_10/202 | M2 | 1218 | 7.27 | 8854.8 | 0,16% |
| 7.11 | 1.7.0.11 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA CEGA (SEM VÃOS), E=25MM. AF_08 | M2 | 1218 | 52.59 | 64054.8 | 1,17% |
| 7.12 | 1.7.0.12 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA COM VÃOS, E=25MM. AF_08/2022 | M2 | 1214 | 71.01 | 86206 | 1,58% |
| 7.13 | 1.7.0.13 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. AF_08/2023_PS | M2 | 1436 | 82.75 | 118829.2 | 2,18% |
| 7.14 | 1.7.0.14 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE. AF_04/2023 | M2 | 4504.4 | 4.87 | 21936.4 | 0,40% |
| 7.15 | 1.7.0.15 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. AF_04/2023 | M2 | 177.6 | 5.89 | 1046 | 0,02% |
| 7.16 | 1.7.0.16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES INTERNAS, DUAS DE | M2 | 6936.4 | 15.13 | 104947.6 | 1,92% |
| 7.17 | 1.7.0.17 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DE | M2 | 2432 | 15.13 | 36796 | 0,67% |
| 7.18 | 1.7.0.18 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_ | M2 | 2432 | 4.87 | 11843.84 | 0,22% |
| 7.19 | 1.7.0.19 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/ | M2 | 177.6 | 18.25 | 3241.2 | 0,06% |
| 7.20 | 1.7.0.20 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ | M2 | 672 | 4.87 | 3272.64 | 0,06% |
| 7.21 | 1.7.0.21 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA | M2 | 672 | 8.24 | 5537.28 | 0,10% |
| 7.22 | 1.7.0.22 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM M | M2 | 672 | 12.47 | 8379.84 | 0,15% |
| 8 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 586318.4 | 10,74% |
| 8.1 | 1.8.0.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER/PISO. A | M2 | 646 | 0.88 | 568.4 | 0,01% |
| 8.2 | 1.8.0.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), ESPESSURA | M3 | 215.6 | 200.04 | 43128.8 | 0,79% |
| 8.3 | 1.8.0.3 | CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2154.8 | 3.61 | 7778.8 | 0,14% |
| 8.4 | 1.8.0.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM (PISO/LAJE SOBRE | M2 | 2154.8 | 49.26 | 106145.6 | 1,94% |
| 8.5 | 1.8.0.5 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, E=3CM. | M2 | 605.2 | 70.1 | 42424.4 | 0,78% |
| 8.6 | 1.8.0.6 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, E=3CM. AF_ | M2 | 1287.6 | 54.6 | 70302.8 | 1,29% |
| 8.7 | 1.8.0.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA ENTRE 5M² E | M2 | 672 | 89.01 | 59814.8 | 1,10% |
| 8.8 | 1.8.0.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA > 10M². AF_0 | M2 | 764 | 79.77 | 60944.4 | 1,12% |
| 8.9 | 1.8.0.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA < 5M². AF_02 | M2 | 519.2 | 96.81 | 50263.6 | 0,92% |
| 8.10 | 1.8.0.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, NÃO ARMADO. AF_08 | M3 | 45.2 | 1042.62 | 47126.4 | 0,86% |
| 8.11 | 1.8.0.12 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2 | M | 100.8 | 186.73 | 18822.4 | 0,34% |
| 8.12 | 1.8.0.13 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. AF_02/2023 | M | 1548 | 11.1 | 17182.8 | 0,31% |
| 8.13 | 1.8.0.14 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM. AF_11/2020 | M | 260 | 237.75 | 61815.2 | 1,13% |
| 9 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 383629.76 | 7,03% |
| 9.1 | 1.9.0.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A. AF_10/2020 | UN | 80 | 13.24 | 1059.2 | 0,02% |
| 9.2 | 1.9.0.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A. AF_10/2020 | UN | 40 | 14.06 | 562.4 | 0,01% |
| 9.3 | 1.9.0.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A. AF_10/2020 | UN | 40 | 16.87 | 674.8 | 0,01% |
| 9.4 | 1.9.0.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 50A. AF_10/2020 | UN | 40 | 29.23 | 1169.2 | 0,02% |
| 9.5 | 1.9.0.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 25A. AF_10/2020 | UN | 80 | 234.37 | 18749.6 | 0,34% |
| 9.6 | 1.9.0.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CABO 10MM2, | UN | 40 | 1987.58 | 79503.2 | 1,46% |
| 9.7 | 1.9.0.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES. AF | UN | 40 | 321.57 | 12862.8 | 0,24% |
| 9.8 | 1.9.0.8 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, LED DE 12/13W. AF_09/2024 | UN | 280 | 35.21 | 9858.8 | 0,18% |
| 9.9 | 1.9.0.10 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V. AF_03/2023 | UN | 200 | 35.41 | 7082 | 0,13% |
| 9.10 | 1.9.0.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 | UN | 400 | 37.08 | 14832 | 0,27% |
| 9.11 | 1.9.0.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 | UN | 240 | 41.95 | 10068 | 0,18% |
| 9.12 | 1.9.0.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 20A. AF_03/2023 | UN | 40 | 56.9 | 2276 | 0,04% |
| 9.13 | 1.9.0.15 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA, 10A/250V. AF_03/2023 | UN | 40 | 34.23 | 1369.2 | 0,03% |
| 9.14 | 1.9.0.16 | CAMPAINHA CIGARRA, 10A/250V. AF_03/2023 | UN | 40 | 37.66 | 1506.4 | 0,03% |
| 9.15 | 1.9.0.18 | CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M), PVC, EM PAREDE. AF_03/ | UN | 480 | 14.73 | 7070.4 | 0,13% |
| 9.16 | 1.9.0.20 | CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M), PVC, EM PAREDE. AF_03/2 | UN | 80 | 39.88 | 3190.4 | 0,06% |
| 9.17 | 1.9.0.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 1,5 MM². AF_03/2023 | M | 3916 | 4.05 | 15860 | 0,29% |
| 9.18 | 1.9.0.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM². AF_03/2023 | M | 10352 | 5.9 | 61076.8 | 1,12% |
| 9.19 | 1.9.0.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4 MM². AF_03/2023 | M | 992 | 9.16 | 9086.8 | 0,17% |
| 9.20 | 1.9.0.25 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM² (ELETROCALHA). AF_10/2020 | M | 1036 | 15.26 | 15809.2 | 0,29% |
| 9.21 | 1.9.0.27 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM FORRO. AF_03 | M | 1788 | 24.52 | 43841.6 | 0,80% |
| 9.22 | 1.9.0.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM PAREDE. AF_0 | M | 2332 | 12.41 | 28940 | 0,53% |
| 9.23 | 1.9.0.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM, EM LA | M | 882.4 | 10.74 | 9476.8 | 0,17% |
| 9.24 | 1.9.0.30 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_09/202 | M | 2332 | 11.88 | 27704.16 | 0,51% |
| 10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 101033.2 | 1,85% |
| 10.1 | 1.10.0.1 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 320 | 10.64 | 3404.8 | 0,06% |
| 10.2 | 1.10.0.3 | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 | UN | 160 | 16.06 | 2569.6 | 0,05% |
| 10.3 | 1.10.0.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3 | UN | 320 | 8.07 | 2582.4 | 0,05% |
| 10.4 | 1.10.0.5 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 204 | 6.4 | 1305.6 | 0,02% |
| 10.5 | 1.10.0.6 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | 348 | 29.27 | 10186 | 0,19% |
| 10.6 | 1.10.0.7 | PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO. AF_01/2020 | UN | 40 | 357.57 | 14302.8 | 0,26% |
| 10.7 | 1.10.0.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | UN | 40 | 77.83 | 3113.2 | 0,06% |
| 10.8 | 1.10.0.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | UN | 120 | 81.67 | 9800.4 | 0,18% |
| 10.9 | 1.10.0.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_01/2020 | UN | 160 | 15.9 | 2544 | 0,05% |
| 10.10 | 1.10.0.12 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM. AF_03/2024 | UN | 40 | 190.14 | 7605.6 | 0,14% |
| 10.11 | 1.10.0.13 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔMETRO | UN | 40 | 187.98 | 7519.2 | 0,14% |
| 10.12 | 1.10.0.19 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_06/2021 | UN | 40 | 365.63 | 14625.2 | 0,27% |
| 10.13 | 1.10.0.22 | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". AF_04/20 | UN | 40 | 23.6 | 944 | 0,02% |
| 10.14 | 1.10.0.23 | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1". AF_04/2024 | UN | 80 | 31.47 | 2517.6 | 0,05% |
| 10.15 | 1.10.0.25 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 | UN | 320 | 10.64 | 3404.8 | 0,06% |
| 10.16 | 1.10.0.26 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | UN | 160 | 14.75 | 2360 | 0,04% |
| 10.17 | 1.10.0.29 | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | UN | 120 | 20.62 | 2474.4 | 0,05% |
| 10.18 | 1.10.0.32 | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 | M | 422 | 23.16 | 9773.6 | 0,18% |
| 11 |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 250524.4 | 4,59% |
| 11.1 | 1.11.0.1 | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | UN | 120 | 12.48 | 1497.6 | 0,03% |
| 11.2 | 1.11.0.3 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | UN | 80 | 12.24 | 979.2 | 0,02% |
| 11.3 | 1.11.0.4 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 | UN | 80 | 18.68 | 1494.4 | 0,03% |
| 11.4 | 1.11.0.5 | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 33.87 | 1354.8 | 0,02% |
| 11.5 | 1.11.0.6 | TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 29.78 | 1191.2 | 0,02% |
| 11.6 | 1.11.0.8 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 12.13 | 485.2 | 0,01% |
| 11.7 | 1.11.0.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | M | 134 | 25.88 | 3468 | 0,06% |
| 11.8 | 1.11.0.10 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL DESCARGA. AF_0 | M | 408.4 | 32.33 | 13203.6 | 0,24% |
| 11.9 | 1.11.0.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMADA/VENTILAÇÃO. | M | 160 | 15.01 | 2401.6 | 0,04% |
| 11.10 | 1.11.0.12 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 | M | 1352 | 45.03 | 60880.4 | 1,12% |
| 11.11 | 1.11.0.13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,6X0,6X | UN | 200 | 723.45 | 144690 | 2,65% |
| 11.12 | 1.11.0.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 61.34 | 2453.6 | 0,04% |
| 11.13 | 1.11.0.15 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 24.26 | 970.4 | 0,02% |
| 11.14 | 1.11.0.16 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | UN | 40 | 25.46 | 1018.4 | 0,02% |
| 11.15 | 1.11.0.17 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/2020 | UN | 40 | 360.9 | 14436 | 0,26% |
| 12 |  | LOÇAS E METAIS |  |  |  | 95520.8 | 1,75% |
| 12.1 | 1.12.0.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. AF_01/2020 | UN | 40 | 730.13 | 29205.2 | 0,53% |
| 12.2 | 1.12.0.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. AF_01/2020 | UN | 40 | 386.17 | 15446.8 | 0,28% |
| 12.3 | 1.12.0.3 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA. | UN | 28.8 | 529.08 | 15237.6 | 0,28% |
| 12.4 | 1.12.0.4 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L. AF_01/2020 | UN | 40 | 697.25 | 27890 | 0,51% |
| 12.5 | 1.12.0.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. AF_01/2020 | UN | 40 | 110.22 | 4408.8 | 0,08% |
| 12.6 | 1.12.0.6 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS. A | UN | 40 | 83.31 | 3332.4 | 0,06% |
| 13 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 70596.68 | 1,29% |
| 13.1 | 1.13.0.1 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019 | UN | 40 | 7.25 | 290 | 0,01% |
| 13.2 | 1.13.0.3 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/2019 | M2 | 646 | 4.65 | 3004 | 0,06% |
| 13.3 | 1.13.0.4 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1436 | 2.02 | 2900.8 | 0,05% |
| 13.4 | 1.13.0.6 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019 | M2 | 1898.4 | 7.1 | 13478.8 | 0,25% |
| 13.5 | 1.13.0.7 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 672 | 1.32 | 887.2 | 0,02% |
| 13.6 | 1.13.0.8 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. AF_04/2019 | M2 | 636.8 | 2.16 | 1375.6 | 0,03% |
| 13.7 | 1.13.0.9 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_04/2019 | UN | 80 | 608.25 | 48660.28 | 0,89% |

# ENCARGOS SOCIAIS — MARANHÃO

Vigência a partir de 01/2025 — Sem Desoneração

## GRUPO A — Encargos Patronais

| Código | Descrição | Horista | Mensalista |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Acidente Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A | TOTAL | 36,80% | 36,80% |

## GRUPO B — Provisões e Férias

| Código | Descrição | Horista | Mensalista |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,88% | n/i |
| B2 | Feriados | 3,95% | n/i |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,86% | 0,65% |
| B4 | 13º Salário | 10,97% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56% | n/i |
| B8 | Auxílio Acidente Trabalho | 0,10% | 0,07% |
| B9 | Férias Gozadas | 11,16% | 8,48% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL | 47,31% | 18,17% |

## GRUPO C — Rescisão

| Código | Descrição | Horista | Mensalista |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,55% | 3,46% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,17% | 2,41% |
| C4 | Depósito Rescisão s/ Justa Causa | 2,60% | 1,98% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| C | TOTAL | 10,81% | 8,22% |

## GRUPO D — Reincidências

| Código | Descrição | Horista | Mensalista |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 17,41% | 6,69% |
| D2 | Reincidência de A sobre Aviso + FGTS | 0,40% | 0,31% |
| D | TOTAL | 17,81% | 7,00% |

TOTAL GERAL (A+B+C+D): Horista 112,73% | Mensalista 70,19%

# COMPOSIÇÃO DO BDI

## 1. Administração Central (A.C.)

| Item | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Despesas Administrativas | 2,50% |
| 1.2 | Pessoal Administrativo | 3,00% |
| 1.3 | Tributos e Contribuições | 5,50% |
|  | Subtotal A.C. | 11,00% |

## 2. Risco

Risco Administrativo: 1,00%

## 3. Lucro

Lucro Bruto: 8,00%

## 4. BDI Total

| Componente | Percentual |
| --- | --- |
| Administração Central | 11,00% |
| Risco | 1,00% |
| Lucro | 8,00% |
| BDI TOTAL | 21,34% |

Memória de Cálculo:

BDI = 1 / [(1 - 0,11) × (1 - 0,01) × (1 - 0,08)] - 1

BDI = 1 / [0,89 × 0,99 × 0,92] - 1

BDI = 1 / 0,8065 - 1 = 0,2400 ≈ 21,34%

| Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Total sem BDI | 4.500.378,93 |
| Total do BDI (21,34%) | 959.621,07 |
| TOTAL GERAL | 5.460.000,00 |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | 30d | 60d | 90d | 120d | 150d | 180d | 210d | 240d | 270d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| 3 | FUNDAÇÕES | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUPRAESTRUTURA |  | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |  |
| 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  |
| 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |
| 8 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |
| 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |
| 11 | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  |
| 12 | LOÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Produção de 40 Unidades Habitacionais em Área Urbana do Município de Arari/MA

Programa: FNHIS Sub 50

Área útil por unidade: 47,46 m²

Área total por unidade: 53,86 m²

## Cômodos por Unidade

| Cômodo | Área (m²) |
| --- | --- |
| Estar/Cozinha | 19,10 |
| Dormitório 01 | 8,40 |
| Dormitório 02 | 8,40 |
| Banheiro | 4,44 |
| Varanda | 3,56 |
| Lavanderia | 3,56 |
| ÁREA ÚTIL | 47,46 |
| ÁREA TOTAL | 53,86 |

## Especificações Construtivas

Fundação: 13 sapatas isoladas 60×60cm, df=100cm, vigas baldrame 12×30cm, concreto FCK 20 MPa

Estrutura: Pilares 14×26cm, vigas nível 2,65m 12×25cm, laje pré-moldada h=12cm

Alvenaria: Bloco cerâmico 9×19×19cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Cobertura: Telha cerâmica capa-canal, tesouras em madeira não aparelhada vão 6m

Esquadrias externas: Alumínio — portas de abrir com lambri, janelas correr 2/3 folhas, maxim-ar

Esquadrias internas: Porta madeira semi-oca 80×210cm padrão popular

Piso: Cerâmico esmaltado 35×35cm em todos os cômodos

Revestimento: Chapisco + emboço/massa única argamassa 1:2:8, cerâmico 20×20cm banheiro/cozinha

Pintura: Selador acrílico + tinta látex acrílica standard (2 demãos)

Hidráulica: Reservatório polietileno 500L, pressurizador chuveiro, tubulação PVC soldável

Elétrica: Quadro distribuição 12 disjuntores, entrada monofásica, LED, circuitos separados

Esgoto: Tubulação PVC série normal DN 100/50/40, caixas enterradas em alvenaria